## Sheet1
Tema / Quadro | ETAPA | Descrição / Sub-etapa | Início | Fim
Bolsas de Estudos | Etapa 1 | Inscrições Abertas | 2025-12-15 | 2026-01-20
Bolsas de Estudos | Etapa 2 | Análise dos Inscritos - Envio Documentos | 2026-01-21 | 2026-02-28
Bolsas de Estudos | Etapa 3 - Sub-Etapa | Validação Gestão DHO | 2026-01-21 | 2026-02-05
Bolsas de Estudos | Etapa 4- Sub-Etapa | Comunicação Gestor | 2026-02-06 | 2026-02-13
Bolsas de Estudos | Etapa 5- Sub-Etapa | Apresentação Diretoria | 2026-02-14 | 2026-02-28
Bolsas de Estudos | Etapa 3 | Feedback Contemplados/Não Contemplados | 2026-03-10 | 2026-03-20
Bolsas de Estudos | Etapa 4 | Agenda Presencial | 2026-03-21 | 2026-03-31
Bolsas de Estudos | Etapa 5- Sub-Etapa | Finalização Contrato | 2026-03-27 | 2026-03-31
Deskbee | Etapa 1 | Fechar contrato | 29/01/2026 | 10/02/2026
Programa de Estágio | Etapa 1 | Divulgação Programa | 2025-09-09 | 2025-11-11
Programa de Estágio | Etapa 1 - Sub-Etapa | Entrevista com RH | 2025-11-12 | 2025-11-28
Programa de Estágio | Etapa 1 - Sub-Etapa | Entrevista com Gestor | 2025-11-29 | 2025-12-07
Programa de Estágio | Etapa 2 | Carta Oferta | 2025-12-08 | 2025-12-15
Programa de Estágio | Etapa 2- Sub-Etapa | Contratação | 2025-12-15 | 2025-12-30
Programa de Estágio | Etapa 3 | Integração | 2026-01-21 | 2026-01-21
Programa de Estágio | Etapa 3- Sub-Etapa | Integração Segurança / TI | 2026-01-22 | 2026-01-22
Programa de Estágio | Etapa 3- Sub-Etapa | Integração DHO | 2026-01-23 | 2026-01-23
Programa de Estágio | Etapa 4 | Treinamentos | 2026-01-28 | 2026-01-28